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องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง  ได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี  2563  ขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา  และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง  ประจำปีงบประมาณ  2563  ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีนั้นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ  ของแผนงาน/โครงการ  ในการปฏิบัติการจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น


แผนการดำเนินงานจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหาร  เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   เกิดประโยชน์และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
                                                           องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง
สารบัญ
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ส่วนที่   1
บทนำ
1
ส่วนที่  1
1.  บทนำ


ตามระเบียบกระทวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          พ.ศ.2548  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.03/ว 0600 ลงวันที่ 10  ตุลาคม  2559  และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.03 /ว 6247 ลงวันที่  3  พฤศจิกายน  2560 สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น  มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณนั้น แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น  ขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานงานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ  ของแผนงาน/โครงการ  ในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกยิ่งขึ้น
2.  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพใช้เป็นเครื่องมือกำหนดรายละเอียดแนวทางในการปฏิบัติงาน
ใช้เป็นเอกสารมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ  ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง  ในปีงบประมาณ  2563
3.  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548      (หมวด  5  ข้อ  26)  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องจัดทำแผนการดำเนินงานโดยมีขั้นตอนดำเนินการ  ดังนี้

ขั้นตอนที่  1  การเก็บรวบรวมข้อมูล  


คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เก็บรวบรวมข้อมูล  โครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการจริงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง  ซึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล  และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่  และตรวจสอบได้จากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดหรือแผนปฏิบัติการอำเภอเมืองแบบบูรณาการ
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ขั้นตอนที่   2   การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน


คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดทำร่างแผนปฏิบัติการ โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่แผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน  2  ส่วน  คือ  ส่วนที่  1  บทนำ
ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม
จากนั้นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง จะนำร่างแผนการดำเนินงาน  เสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง  เพื่อพิจารณาแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบ

ขั้นตอนที่   3   การประกาศแผนการดำเนินงาน


เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้วให้ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับจากวันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้งทราบโดยทั่วกัน  และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
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                                                                                                        อบต.ห้วยแก้ง                                     อบต.ห้วยแก้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
          รวบรวมโครงการ/กิจกรรม
จัดทำแผนพัฒนา    อบต.







หน่วยงานอื่น
คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน
จัดทำแผนพัฒนา  อบต.

คณะกรรมการสนับสนุนการ                 เสนอร่างแผนการดำเนินงาน
จัดทำแผนพัฒนา  อบต.

คณะกรรมการพัฒนา  อบต.

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน






            เสนอร่างแผนฯ  ต่อผู้บริหารท้องถิ่น  

ผู้บริหารท้องถิ่น



 ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ
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4.  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
ทำให้การดำเนินงานเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ  เพื่อพัฒนาพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล                 เป็นไปแบบบูรณาการงานกันอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนด
ทำให้การบริหารจัดการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปอย่างมีระบบโปร่งใสและตรวจสอบได้
***************************
                                   
                                                                                                                                                        4

แบบ  ผด.01





ส่วนที่  2
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง  อำเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร
	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวน
งบประมาณ/บาท
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยงานดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	                             14
	20
	1,788,600
	10.24
	กองช่าง

	รวม
	14
	20
	1,788,600
	10.24
	

	ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการศึกษา ภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมไทยท้องถิ่น
2.1 แผนงานการศึกษา
2.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	2
5
	2.86

7.14
	1,656,390
360,000
	9.48

2.06
	กองการศึกษาฯ

	รวม
	7
	10
	2,016,390
	11.54
	

	ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านคุณภาพชีวิต  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
3.3 แผนงานสาธารณสุข
	2
4
17
	2.86
5.71
24.29
	120,700

129,000

706,700
	0.69

0.74

4.04
	กองสวัสดิการฯ
สำนักปลัดฯ
กองสาธารณสุขฯ
รพ.สต.หัวนา

	รวม
	23
	32.86
	956,400
	5.47
	

	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและเศรษฐกิจชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.1 แผนงานการเกษตร
	3
	4.29
	81,000
	0.46
	สำนักปลัด

	รวม
	3
	4.29
	81,000
	0.46
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แบบ  ผด.01
ส่วนที่  2  (ต่อ)
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง  อำเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร
	ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวน
งบประมาณ/บาท
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยงานดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี ประสิทธิภาพมุ่งให้บริการแก่ประชาชน

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
5.2 แผนงานงบกลาง
5.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
	9
8
6
	12.86

11.43

8.57
	490,000
11,903,870
235,000
	2.80

68.13

1.35
	สำนักปลัดฯ

กองสวัสดิการฯ
กองคลัง

	รวม
	23
	32.86
	12,628,870
	72.28
	

	รวมทั้งสิ้น
	70
	
	17,471,260
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     แบบ  ผด.02


บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง 
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
       1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
	  ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
    (บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านชัยชนะ หมู่ที่ 10 – บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 12
	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 89.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 445.00 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐาน ท.1-01 พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย 
	245,000
	บ้านชัยชนะ หมู่ที่ 10 – บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 12
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 9 (คุ้มบะเอียด)
	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 69.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  267.00 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐาน ท.1-01 พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
	163,500
	บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 9 (คุ้มบะเอียด)
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.

	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 9 (คุ้มบะเอียด)
	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  75.00 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐาน ท.1-01 
	41,000
	บ้านโนนใหญ่ หมู่ที่ 9 (คุ้มบะเอียด)
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านบะนางเจิมหมู่ที่ 7 – บ้านหัวนา หมู่ที่ 6
	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 90.80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 454.00 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐาน ท.1-01 พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
	250,000
	บ้านบะนางเจิมหมู่ที่ 7 – บ้านหัวนา หมู่ที่ 6
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


  7

แบบ  ผด.02

                                                                                                                                                                                                 
  บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
       1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
	  ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
    (บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 12
	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  64.00 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐาน ท.1-01 
	35,000
	บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 12
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 3 (หนองกอบง)
	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 89.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 365.00 ตร.ม. ตามแบบมาตรฐาน ท.1-01 พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
	200,000
	บ้านหนองบัวบาน หมู่ที่ 3 (หนองกอบง)
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง บ้านคำก้าว หมู่ที่ 14
	-จุดที่ 1 เส้นโรงสีชุมชน 
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร ปริมาณดินถม 128.00 ลูกบาศก์เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร ปริมาณดินลูกรัง 60.00 ลูกบาศก์เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร พร้อมเกรดปรับแต่งเรียบ 
เลขที่ 044/2562

	83,000
	จุดที่1 เส้นโรงสีชุมชน และ จุดที่ 2เส้นข้างบ้านนางสำเนียง กาลจักร
	กองช่าง
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แบบ  ผด.02

                                                                                                                                                                                                 
  บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
       1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
	  ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
    (บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	7.
	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง บ้านคำก้าว หมู่ที่ 14
(ต่อ)
	-จุดที่ 2  เส้นข้างบ้านนางสำเนียง กาลจักร 
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร ปริมาณดินถม 368.00 ลูกบาศก์เมตร หนาเฉลี่ย 0.40 เมตร ปริมาณดินลูกรัง 184.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับแต่งเรียบ ตามแบบ อบต.ห้วยแก้ง เลขที่ 044/2562

	
	จุดที่1 เส้นโรงสีชุมชน และ จุดที่ 2เส้นข้างบ้านนางสำเนียง กาลจักร
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์
	ขนาดกว้าง 2.52 เมตร ยาว 6.05 เมตร ตามแบบ อบต.ห้วยแก้ง เลขที่003/2562 
	58,600
	อบต.      ห้วยแก้ง
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	โครงการก่อสร้างลาน คสล.ภายใน          ที่ทำการ อบต. ห้วยแก้ง 
	หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  1115.23 ตร.ม. ตามแบบอบต.ห้วยแก้ง เลขที่ 005/2562
	383,000
	อบต.             ห้วยแก้ง
	กองช่าง
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แบบ  ผด.02

                                                                                                                                                                                                 
  บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
       1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
	  ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
    (บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วยงานที่
รับผิด
ชอบหลัก
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	10.

	โครงการต่อเติมหลังคาเชื่อมระหว่างอาคารที่ทำการ อบต.ห้วยแก้งกับอาคารอเนกประสงค์
	เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมหลังคาเชื่อมระหว่างอาคารที่ทำการ อบต.ห้วยแก้งกับอาคารอเนกประสงค์ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ห้วยแก้ง เลขที่ 001/2562
	123,500
	อบต.ห้วยแก้ง
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณอาคารอเนกประสงค์
	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารอเนกประสงค์ พร้อมถมดินรอบอาคารลานคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 12.20 เมตร ยาว 26.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.ห้วยแก้ง เลขที่ 002/2562
	87,000
	อบต.              ห้วยแก้ง
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	โครงการวางท่อเมนประปา ขนาด 1 ½ นิ้ว ชั้น 8.5 ชนิดปลายบาน  บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 8 
	ขนาด 1 ½ นิ้ว ชั้น 8.5 ชนิดปลายบาน ยาว 500.00 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม (ซัมเมอร์ส)  ขนาด 1.50 แรงม้า   
	55,000
	บ้านโคกสว่าง
หมู่ที่ 8
	กองช่าง
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แบบ  ผด.02

                                                                                                                                                                                                 
  บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
       1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
	  ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
    (บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	13.
	พัฒนาลานอเนกประสงค์
(ลานโพธิ์ศรี –
แก่นขาม)
	1.ถมดินกว้าง  8  ม.  ยาว  20  ม.  สูง  15  ซม.
บริเวณรอบต้นโพธิ์ศรี – ต้นขามใหญ่  
2.เทคอนกรีต  กว้าง  8  เมตร  ยาว  20  เมตร
รอบบริเวณ


	30,000
	ร.ร.บ้านโนนใหญ่
	ร.ร.บ้านโนนใหญ่
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แบบ  ผด.02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ภูมิปัญญา  ประเพณี  วัฒนธรรมไทยท้องถิ่น

       2.1  แผนงานการศึกษา

	  ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
    (บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
- ค่าจัดการเรียนการสอน
 (รายหัว) คนละ  1,700 บาท/ปี
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน  
คนละ  300  บาท / ปี
- ค่าอุปกรณ์การเรียน คนละ 200  บาท /ปี
- ค่าหนังสือเรียน  คนละ 200  บาท /ปี
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

	เพื่อสนับสนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
- ค่าจัดการเรียนการสอน/ ค่าเครื่องแบบนักเรียน /ค่าอุปกรณ์การเรียน /ค่าหนังสือเรียน /ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
	332,390
	ศพด.
อบต.ห้วยแก้ง

	กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                                                                12
แบบ  ผด.02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ภูมิปัญญา  ประเพณี  วัฒนธรรมไทยท้องถิ่น

       2.1  แผนงานการศึกษา

	  ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
    (บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	2.
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนชั้นอนุบาล – ป.6 ของ ร.ร.ในเขตพื้นที่ 
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียน
	1,324,000
(เงินอุดหนุน)
	ร.ร.ในเขตตำบลห้วยแก้ง
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แบบ  ผด.02
                  
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ




แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ภูมิปัญญา  ประเพณี  วัฒนธรรมไทยท้องถิ่น
2.2 แผนงานศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
	  ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
    (บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด  ตำบลห้วยแก้ง
	เพื่อสนับสนุนจัดการแข่งขันกีฬา             ต้านยาเสพติด  ตำบลห้วยแก้ง
	80,000

	ลานกีฬา  อบต.
ห้วยแก้ง
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	โครงการสนับสนุนกิจกรรมงานประเพณีบุญบั้งไฟ                จ.ยโสธร  (อุดหนุนที่ทำการปกครอง  อ.กุดชุม)
	เพื่อสนับสนุนกิจกรรมงานประเพณี     บุญบั้งไฟ จ.ยโสธร  (อุดหนุนที่ทำการปกครอง  อ.กุดชุม)
	20,000
(เงินอุดหนุน)
	ที่ทำการปกครอง
อ.กุดชุม
	กองการศึกษาฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	โครงการสนับสนุนกิจกรรมงานประเพณีตำนานข้าวอินทรีย์ วิถีกุดชุม พิธีบุญคูณลานกุ้มข้าวใหญ่ (อุดหนุนสภาวัฒนธรรม  อ.กุดชุม)
	เพื่อสนับสนุนกิจกรรมงานประเพณีตำนานข้าวอินทรีย์ วิถีกุดชุม พิธีบุญคูณลานกุ้มข้าวใหญ่ (อุดหนุนสภาวัฒนธรรม  อ.กุดชุม)
	30,000
(เงินอุดหนุน)
	สภาวัฒนธรรม  
อ.กุดชุม
	กองการศึกษาฯ
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                                                                                                                                                                                             แบบ  ผด.02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ




แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ภูมิปัญญา  ประเพณี  วัฒนธรรมไทยท้องถิ่น
2.2  แผนงานศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
	  ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
    (บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4.
	โครงการสนับสนุนกิจกรรมงานประเพณี  
ตำบลห้วยแก้ง

 (อุดหนุนสภาวัฒนธรรม                ตำบลห้วยแก้ง)
1.โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม  จริยธรรม นักเรียนในเขตพื้นที่ 
 ต.ห้วยแก้ง
2.โครงการอบรมทักษะ             ศาสนพิธี ต.ห้วยแก้ง
3.โครงการสนับสนุนกิจกรรมงานประเพณี
 ต.ห้วยแก้ง
	เพื่อสนับสนุนกิจกรรมงานประเพณี
ตำบลห้วยแก้ง

 (อุดหนุนสภาวัฒนธรรม                ตำบลห้วยแก้ง)

	220,000
(เงินอุดหนุน)
	สภาวัฒนธรรม
ต.ห้วยแก้ง
	กองการศึกษาฯ
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                                                                                                                                                                                             แบบ  ผด.02

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ




แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ภูมิปัญญา  ประเพณี  วัฒนธรรมไทยท้องถิ่น
2.2  แผนงานศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
	  ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
    (บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5.
	อนุรักษ์ภูมิปัญญาจากคุณปู่สู่ลูกหลานโนนใหญ่
	การสอนการแกะสลักจากวัสดุต่างๆโดยใช้วิทยากรในชุมชนบ้านโนนใหญ่
	10,000
	ร.ร.บ้าน
โนนใหญ่
	ร.ร.บ้าน
โนนใหญ่
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                                                                                                                                                                                             แบบ  ผด.02
                  
   บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ




แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์
	  ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
    (บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	โครงการจ้างเหมารถรับ – ส่งเด็กยากไร้และห่างไกล  
ศพด.อบต. ห้วยแก้ง
	จ้างเหมารถรับ – ส่งเด็กยากไร้และห่างไกล  ศพด.อบต.
ห้วยแก้ง
	120,000
	 ศพด.อบต.          ห้วยแก้ง
	กองการศึกษาฯ
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แบบ  ผด.02
                  
   บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ




แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	  ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
    (บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	โครงการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
	จัดโครงการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 
ตำบลห้วยแก้ง
	25,000
	ห้องประชุมสภาตำบลห้วยแก้ง
	กองสวัสดิการและสังคม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	โครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ
	เพื่อจัดโครงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ
	70,000
	วัดบ้านห้วยแก้ง
	กองสวัสดิการและสังคม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	โครงการบริจาคโลหิต
	เพื่อสนับสนุนโครงการบริจาคโลหิต
	4,000
	ที่ทำการปกครองอำเภอกุดชุมโดยพระราชกุศลกิจกรรมของเหล่ากาชาด
	กองสวัสดิการและสังคม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาส
	เพื่อส่งเสริมความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส
	30,000
	ห้องประชุมสภาตำบลห้วยแก้ง
	กองสวัสดิการและสังคม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





















            18
             แบบ  ผด.02
                  
   บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ




แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.3  แผนงานสาธารณสุข
	  ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
    (บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนสำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ จำนวน  14  หมู่บ้าน ชุมชนละ
20,000.- บาท
1.ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทำโครงการ
2.ประสานชุมชนที่ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุน
3.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและประสานงานผู้เกี่ยวข้อง
4. ตรวจสอบเอกสารตามหลักเกณฑ์การขอรับเงินอุดหนุนสำหรับชุมชนดำเนินการตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
5.ให้ชุมชนสรุปและประเมินผลการดำเนินการ
	280,000
	14  หมู่บ้าน    ในตำบลห้วยแก้ง
	    กองสาธารณสุข
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                  แบบ  ผด.02
                  
   บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ




แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.3  แผนงานสาธารณสุข
	  ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
    (บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	2.
	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัย
	จากพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์  ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์  อัครราชกุมาร
1.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้งดำเนินการสำรวจจำนวนสุนัข  แมวในพื้นที่ทุกหมู่บ้านในตำบล
2.ดำเนินการกรอกข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
	10,000
	14  หมู่บ้าน ในตำบล
ห้วยแก้ง
	    กองสาธารณสุข
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	โครงการ  อย.น้อยในโรงเรียน
	1.ประชุมจัดทำโครงการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและประสานผู้ที่เกี่ยวข้อง
2.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
3.ดำเนินงานตามโครงการจะเป็นลักษณะการรณรงค์
	20,000.-
	อบต.ห้วยแก้ง
โรงเรียนในชุมชน
	กองสาธารณสุข
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


         20
            แบบ  ผด.02
                  
   บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ




แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.3  แผนงานสาธารณสุข
	  ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
    (บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3.
	โครงการ  อย.น้อย
ในโรงเรียน (ต่อ)
	ประชาสัมพันธ์/ฝึกอบรม/ให้ความรู้ 
ซึ่งมีกิจกรรม  กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน จัดตั้งชมรมคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน
- เรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพและสามารถเลือกซื้อ  เลือกบริโภคได้อย่างถูกต้อง  ปลอดภัย  สามารถเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับไปยังเพื่อนนักเรียนและครอบครัว
- นำกิจกรรม  อย.น้อยไปพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาพฤติกรรมสุขภาพในโรงเรียน
-ให้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินกิจกรรม  อย.น้อย  ในโรงเรียนและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
- กิจกรรมออกตรวจร้านขายของชำในชุมชนพื้นที่
4.สรุปและประเมินผลการดำเนินการ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


      21
     แบบ  ผด.02
                  
   บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ




แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.3  แผนงานสาธารณสุข
	  ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
    (บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4.
	โครงการค่ายอบรมเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
	1.ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทำโครงการ
2.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
3.แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและประสานผู้ที่เกี่ยวข้อง
4.ดำเนินงานตามโครงการ  จะเป็นลักษณะเข้าค่ายอบรมเยาวชน           ให้ความรู้  กิจกรรมกลุ่ม บรรยายให้ความรู้  ซึ่งมีกิจกรรม 
ดังหัวข้อต่างๆ ดังนี้
- สภาพปัญหาสังคมและทางแก้ไขปัญหาแหล่งความเสื่อมโทรม 
เช่น ยาเสพติด  การทะเลาะวิวาท เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน วัตถุนิยม  ฯลฯ
5.สรุปและประเมินผลการดำเนินการ
	45,000
	อบต.ห้วยแก้ง
	กองสาธารณสุขฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


22
แบบ  ผด.02
                  
   บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ




แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.3  แผนงานสาธารณสุข
	  ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
    (บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5.
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์
	1.ประชุมผู้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และรายละเอียดการอบรม
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
3. ดำเนินการจัดการอบรมโดยจัดอบรม 1  วัน  เนื้อหาการอบรม ประกอบด้วยการบรรยายสถานการณ์โรคเอดส์  และกิจกรรมกลุ่มการดำเนินการป้องกันโรคเอดส์และการมีเพศสัมพันธ์ในโรงเรียน/ชุมชน
4.ประเมินผลการอบรม
	20,000
	อบต.ห้วยแก้ง
	กองสาธารณสุขฯ
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แบบ  ผด.02
                  
   บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ




แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.3  แผนงานสาธารณสุข
	  ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
    (บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	6.
	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า
	ตามปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี
1.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้งดำเนินการสำรวจจำนวนสุนัข  แมวในพื้นที่ทุกหมู่บ้านในตำบล
2.ดำเนินการจัดซื้อวัคซีน และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำเนินงาน
3.จัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมารับบริการ  ณ  จุดรับบริการ  สรุปและรายงานผลการดำเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
	50,000.-
	อบต.ห้วยแก้ง

	กองสาธารณสุขฯ
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แบบ  ผด.02
                  
   บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ




แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.3  แผนงานสาธารณสุข
	  ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
    (บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	7.
	โครงการพัฒนาความรู้และ

การมีส่วนร่วมการจัดการเก็บขยะมูลฝอยครัวเรือนและชุมชน
	1.ประสานงานสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร  ในการกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรม  และต่อยอดการบริหารจัดการกองทุนขยะในชุมชน
2.จัดฝึกอบรมพัฒนาความรู้ผู้นำชุมชนในการดำเนินกิจกรรมการ        มีส่วนร่วมในการจัดเก็บขยะเพื่อชุมชนปลอดขยะอย่างยั่งยืน
-  บรรยายแนวทางในการลด     คัดแยก  และนำขยะมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์

	25,000.-
	อบต.ห้วยแก้ง/ร.ร.ในตำบลห้วยแก้ง/
รพ.สต.หัวนา

	กองสาธารณสุข
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


25
แบบ  ผด.02
                  
   บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ




แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.3  แผนงานสาธารณสุข
	  ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
    (บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	7.
	โครงการพัฒนาความรู้และ

การมีส่วนร่วมการจัดการเก็บขยะมูลฝอยครัวเรือนและชุมชน
(ต่อ)
	- สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพการทำปุ๋ยหมัก  และน้ำยาเอนกประสงค์
-  ปรึกษาหารือและร่วมกันกำหนดปฏิทินชุมชนการจัดการขยะมูล
ฝอย  ด้วยหลัก  3Rs

3.สนับสนุนการดำเนินงานตามปฏิทิน  ที่กำหนด
4. ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
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แบบ  ผด.02
                  
   บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ




แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.3  แผนงานสาธารณสุข
	  ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
    (บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	8.
	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพป้องกันโรคไข้เลือดออก
	1.ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่  เพื่อจัดทำโครงการฯกิจกรรมการอบรม
2. จัดทำคำสั่งพร้อมแต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเพื่อป้องกันปัญหาไข้เลือดออก
3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  อบต. โรงเรียนชุมชน  รพ.สต.และอื่นๆร่วมกันวางแผนดำเนินการ
4.ให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก  
และขอความร่วมมือให้ประชาชน
ทำลายแหล่งเพาะพันธ์แล
กำจัดยุงลาย

	30,000.-
	อบต.ห้วยแก้ง

	กองสาธารณสุข
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แบบ  ผด.02
                  
   บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ




แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.3  แผนงานสาธารณสุข
	  ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
    (บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	8.
	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพป้องกันโรคไข้เลือดออก
       (ต่อ)
	5. รณรงค์และทำลายแหล่งเพราะพันธ์ลูกน้ำยุงลายในหมู่บ้านร่วมกับอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) และอาสาสมัครสาธารณสุข
(อสม.)
6.พัฒนาศักยภาพแกนนำประจำครอบครัว  สำรวจลูกน้ำยุงลายด้วยตัวเองทุกสัปดาห์ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตรับผิดชอบ

7. ติดตามและประเมินความพึงพอใจการดำเนินกิจกรรม

	
	อบต.ห้วยแก้ง

	กองสาธารณสุข
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แบบ  ผด.02
                  
   บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ




แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563
(หน่วยงานอื่นในเขตตำบลห้วยแก้ง)
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.3  แผนงานสาธารณสุข
	  ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
    (บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	9.
	โครงการ งานบุญ งานเศร้าปลอดเหล้า  ปลอดภัย

	1.อมรม 50 คน
2.ทำป้ายรณรงค์  14  หมู่บ้าน

	  12,000


	ตำบลห้วยแก้ง

	รพ.สต.หัวนา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อตำบลห้วยแก้ง

	1.คัดกรองสุขภาพประชาชน
2.การอบรมส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค

	23,500


	ตำบลห้วยแก้ง

	รพ.สต.หัวนา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ตำบลห้วยแก้ง

	1.อบรมทีมสุ่ม
2.ออกสุ่มลูกน้ำยุงลาย

	30,000


	ตำบลห้วยแก้ง

	รพ.สต.หัวนา
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แบบ  ผด.02
                  
   บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ




แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563
(หน่วยงานอื่นในเขตตำบลห้วยแก้ง)
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.3  แผนงานสาธารณสุข
	  ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
    (บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	12.
	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ตำบลห้วยแก้ง

	1. อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการเอาตัวรอดในน้ำ

	35,000


	สระว่ายน้ำ
รร.กรีนปาร์คยโสธร

	รพ.สต.หัวนา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	โครงการเดินวิ่งปลอดภัยห่างไกลโรค

	1.ส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการวิ่ง
2.อสม.ทุกคนและประชาชนทั่วไป

	15,000


	ตำบลห้วยแก้ง

	รพ.สต.หัวนา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	โครงการอบรมอาสาสมัครประจำครอบครัว

	1.อบรม อสค. 300 คน 


	18,000


	ตำบลห้วยแก้ง

	รพ.สต.หัวนา
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       แบบ  ผด.02
                  
   บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ




แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563
(หน่วยงานอื่นในเขตตำบลห้วยแก้ง)
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.3  แผนงานสาธารณสุข
	  ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
    (บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	15.
	โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ

	1.คัดกรอง 400 คน
2.อบรมปรับเปลี่ยน 100 คน

	10,000
23,900


	ตำบลห้วยแก้ง

	รพ.สต.หัวนา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	โครงการส่งเสริมสุขภาพ  แม่และเด็ก

	1.อบรม ANC 30 คน
2.อบรมส่งเสริมพัฒนาการ 40 คน

	15,000


	ตำบลห้วยแก้ง

	รพ.สต.หัวนา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.
	โครงการพัฒนา                   ศักยภาพคณะกรรมการ
ชมรมผู้สูงอายุ

	1.อบรม กรรมการ 40 คน 
2.ศึกษาดูงาน

	39,300


	ตำบลห้วยแก้ง

	รพ.สต.หัวนา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






















       31
แบบ  ผด.02
                  
   บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ




แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง 
4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย  และเศรษฐกิจชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.1  แผนงานการเกษตร
	  ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
    (บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	ขุดลอกบ่อปลา
	กว้าง  20  เมตร  ยาว  80  เมตรล
ลึก  1  เมตร  = 1,600  ลบ.ม.
ลูกบาศก์เมตรละ  35  บาท
	56,000
	ร.ร.บ้านโสกน้ำขาว
	อบต.
ห้วยแก้ง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	ตกแต่งบ่อปลา
	-
	10,000
	ร.ร.บ้านโสกน้ำขาว
	อบต.
ห้วยแก้ง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	โครงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
	- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 234  
- ประกวดกิจกรรมที่เกิดจากตกผลึก

จากการใช้ 234  หรือโครงการที่เกิดจากการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
234  ในสถานศึกษา
	15,000
(ค่าวัสดุ)
	ร.ร.บ้านโนนใหญ่
	ร.ร.บ้านโนนใหญ่
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แบบ  ผด.02
                  
   บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ




แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง 
5.ยุทธศาสตร์การบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมุ่งให้บริการแก่ประชาชน
5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป
	  ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
    (บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงานส่วนตำบล       ลูกจ้าง  อบต.ห้วยแก้ง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้าง  อบต.ห้วยแก้ง เช่น  ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าวัสดุอุปกรณ์
	30,000
	ห้องประชุมสภา  
อบต.ห้วยแก้ง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้าง  ของ  อบต.ห้วยแก้ง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้าง  ของ  อบต.ห้วยแก้ง
	30,000
	ห้องประชุมสภา  
อบต.ห้วยแก้ง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน / ลูกจ้าง / ข้าราชการ ท้องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน / ลูกจ้าง / ข้าราชการ ท้องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร  
ค่าวัสดุอุปกรณ์
	200,000
	อบต.ห้วยแก้ง
	สำนักปลัด
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แบบ  ผด.02
                  
   บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ




แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง 
5.ยุทธศาสตร์การบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมุ่งให้บริการแก่ประชาชน
5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป
	  ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
    (บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4.
	โครงการจัดกิจกรรม
วันท้องถิ่นไทย
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานของ อบต.ห้วยแก้งเนื่องในวันท้องถิ่นไทย
	10,000
	ศาลากลางจังหวัดยโสธร
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	โครงการ “รักน้ำ  รักป่า  รักษาแผ่นดิน”
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการ “รักน้ำ  
รักป่า รักษาแผ่นดิน” 
อบต.ห้วยแก้ง เช่น ค่าตอบแทน  วิทยากร ,ค่าอาหาร ,อาหารว่าง  ค่าวัสดุอุปกรณ์
	50,000
	ตำบล
ห้วยแก้ง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน เช่น 
ค่าตอบแทน  วิทยากร ,ค่าอาหาร ,อาหารว่าง  ค่าวัสดุอุปกรณ์
	10,000
	ในตำบลห้วยแก้ง
	สำนักปลัด
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แบบ  ผด.02
                  
   บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ




แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง 
5.ยุทธศาสตร์การบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมุ่งให้บริการแก่ประชาชน
5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป
	  ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
    (บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	7.
	โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล  บูรณาการจัดทำแผนชุมชน
และแผนพัฒนาท้องถิ่น
	เพื่อดำเนินการโครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล  บูรณาการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น
	20,000
	ตำบลห้วยแก้ง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชราชพิธี  รัฐพิธีและวันสำคัญ
	เพื่ออุดหนุนโครงการจัดงานพระราชราชพิธี  รัฐพิธีและวันสำคัญ
	40,000
	ที่ทำการปกครองอำเภอกุดชุม
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	จ้างเหมาบริการงานแผนที่ภาษี
	จ้างสำรวจภาคสนาม
	100,000
	ทุกหมู่บ้าน
	กองคลัง
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                                                                                                                                                                                            แบบ  ผด.02
                  
   บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ




แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง 
5.ยุทธศาสตร์การบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมุ่งให้บริการแก่ประชาชน
5.2  แผนงานงบกลาง
	  ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
    (บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม  ในอัตราร้อยละ 5
	120,000
	อบต.
ห้วยแก้ง
	กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนอัตราร้อยละ 2  ของค่าจ้าง
	5,000
	อบต.
ห้วยแก้ง
	กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แบบขั้นบันได  จำนวน  1,150  คน
	9,024,000
	อบต.
ห้วยแก้ง
	กองสวัสดิการและสังคม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	เบี้ยยังชีพคนพิการ
	เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ  จำนวน  210  คนๆ ละ  800  บาท
	2,016,000
	อบต.
ห้วยแก้ง
	กองสวัสดิการและสังคม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน  17  คนๆ ละ 500  บาท
	102,000
	อบต.
ห้วยแก้ง
	กองสวัสดิการและสังคม
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แบบ  ผด.02
                  
   บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ




แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง 
5.ยุทธศาสตร์การบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมุ่งให้บริการแก่ประชาชน
5.2  แผนงานงบกลาง
	  ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
    (บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	6.
	สำรองจ่าย
	เพื่อใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น  เช่น  การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัย  น้ำป่าไหลหลาก  แผ่นดินถล่ม  ภัยแล้ง       ภัยหนาว  วาตภัย  อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน และโรคติดต่อ
	303,310
	อบต.
ห้วยแก้ง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน
	เพื่อจ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยแก้ง  ในอัตราไม่ต่ำกว่า ร้อยละ  40  ของรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่รวมเงินอุดหนุนตั้งแต่  6  ถึง  20  
ล้านบาท
	150,000
	อบต.
ห้วยแก้ง
	กอง
สาธารณ
สุขฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
	183,560
	อบต.
ห้วยแก้ง
	กองคลัง
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แบบ  ผด.02
                  
   บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ




แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง 
5.ยุทธศาสตร์การบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมุ่งให้บริการแก่ประชาชน
5.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน
	  ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
    (บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ  เช่นปีใหม่ ,สงกรานต์
	จัดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน  เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
	70,000
	ถนนวารีราชเดช
หน้าที่ทำการ  อบต.ห้วยแก้ง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
	จัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย
	15,000
	อบต.ห้วยแก้ง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์
	จัดทำโครงการเพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้แก่อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์
	10,000
	อบต.ห้วยแก้ง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
	จัดทำโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
	80,000
	อบต.ห้วยแก้ง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






















38
แบบ  ผด.02
                  
   บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ




แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง 
5.ยุทธศาสตร์การบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมุ่งให้บริการแก่ประชาชน
5.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน
	  ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
    (บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5.
	โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและแพทย์ฉุกเฉินในชุมชน
	จัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและแพทย์ฉุกเฉินในชุมชน
	20,000
	อบต.
ห้วยแก้ง
	สำนักปลัด
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    แบบ  ผด.02/1

       บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น



แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง 
1.ประเภทครุภัณฑ์   ครุภัณฑ์สำนักงาน
     1.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน








	  ที่
	ครุภัณฑ์
	รายละเอียดของครุภัณฑ์
	งบประมาณ
    (บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 
(ชุดดับเพลิง)
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดดับเพลิง สำหรับเจ้าหน้าที่กู้ภัย  
อบต.ห้วยแก้ง
	40,000
	อบต. 
ห้วยแก้ง
	สำนักปลัด
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    แบบ  ผด.02/1

       บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น



แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง 
1.ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์สำนักงาน
     1.2  แผนงานสังคมสงเคราะห์






	  ที่
	ครุภัณฑ์
	รายละเอียดของครุภัณฑ์
	งบประมาณ
    (บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (smart  card
Reader)
	เพื่อจ่ายเป็นค่า 
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (smart  card

Reader)
	700
	อบต.
ห้วยแก้ง
	กองสวัสดิการและสังคม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



41
    แบบ  ผด.02/1

       บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น



แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง 
1.ประเภทครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์สำนักงาน
     1.3  แผนงานเคหะและชุมชน





	  ที่
	ครุภัณฑ์
	รายละเอียดของครุภัณฑ์
	งบประมาณ
    (บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ

	หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2562
	พ.ศ. 2563

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1.
	ครุภัณฑ์สำรวจ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องระดับ  
ขนาดกำลังขยาย  30  เท่า  จำนวน  1  ชุด
	  34,000
	อบต.
ห้วยแก้ง
	   กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง
    เรื่อง
  ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563
**********************************

   
ตามที่คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง  ได้จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง  เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง  พิจารณาให้ความเห็นชอบนั้น  บัดนี้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง  ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้ว  

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 26 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  จึงให้ใช้แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้  เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  ประจำปีงบประมาณ            พ.ศ. 2563


จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน





ประกาศ  ณ   วันที่    30    ตุลาคม  พ.ศ. 2563
  





  (  นายจักรกฤษ    ศรีวะรมย์)
   




     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง
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